## Overview
Document | Scalability Review Workbook
Purpose | Werkboek voor de Verisight schaalbaarheidsreview en vervolgwaves.
Scope | Hybrid: repo + Docs_External + operationele voorbeelden.
Horizon | Komende 90 dagen binnen founder-led lean.
Current verdict | Niet operationeel schaalbaar voorbij kleine founder-led throughput.
Core rule | Eerst stabiliseren, dan systemiseren, pas daarna lichte automation.
Fix program source | docs/active/SCALABILITY_FIX_PROGRAM_PLAN.md
Operating model | Hybride: CRM primair voor leads, app primair voor delivery, scorecard als reviewmirror.

## Domain Scores
Domain | Explicit route (0-2) | Repeatable (0-2) | Visible/measurable (0-2) | Transferable (0-2) | Scale pressure (0-2) | Total | Verdict | Key evidence | Biggest risk
Commercial scalability | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Rood | Outbound playbook + prospectlijst bestaan; CRM-pipeline en scorecard deals zijn leeg. | Pipeline draait nog te veel op geheugen en losse opvolging.
Delivery scalability | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | Geel | Onboarding playbook, procesflow en failure matrix zijn sterk; live queue- en checkpointdata ontbreken. | Delegatie en 2x volume zijn nog niet bewezen.
Governance scalability | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Rood | Cadans en templates bestaan; ingevulde scorecards en monthly reviews ontbreken. | Bestuurlijk ritme blijft te kwetsbaar.
Source-of-truth scalability | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Geel | Repo + register + workbook bestaan; leidende volgorde verschilt nog per document. | Bronlagen kunnen onder druk weer uit elkaar lopen.
Operational tooling scalability | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Rood | Sterke templates, maar weinig live metrics en geen centraal werkbord. | Tooling ondersteunt invullen, niet sturen.
Founder dependency scalability | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Rood | Founder blijft centrale triage- en herstelroute. | Afwezigheid van 2 weken levert directe vertraging op.

## Evidence & Cases
Source | Type | Observation | Scalability signal | Follow-up | Fix-program step | Evidence status
Verisight_CRM.xlsx / Pipeline | Ops evidence | Alleen headers; geen actieve pipeline-items ingevuld. | Negatief: commercieel ritme nog niet zichtbaar in systeem. | Maak live pipeline verplicht werkritme. | Wave 1 - Step 1.1 | Nog niet bewezen
Verisight_Prospectlijst_2026-04-10.xlsx | Commercial seed list | 16 seed prospects met ICP-fit en volgende acties. | Positief: ICP en outboundrichting zijn concreet. | Verbind lijst direct met actieve pipeline. | Wave 1 - Step 1.1 | Seed-list aanwezig
CEO_WEEKLY_SCORECARD.xlsx / Deals | Governance evidence | Deals-tab leeg. | Negatief: scorecard bestaat, maar ritme is nog niet bewezen. | Wekelijks vullen en reviewen. | Wave 1 - Step 1.2 | Nog niet bewezen
CEO_WEEKLY_SCORECARD.xlsx / Clients | Delivery evidence | Clients-tab leeg. | Negatief: actieve trajecten zijn nog niet centraal zichtbaar. | Voeg live checkpointoverzicht toe. | Wave 1 - Step 1.3 | Nog niet bewezen
Verisight_Onboarding_Procesflow_2026-04-11.xlsx | Delivery design | Procesflow en checklist zijn helder uitgewerkt. | Positief: deliveryroute is goed gedocumenteerd. | Vertaal naar live operationsboard. | Wave 1 - Step 1.3 | Design aanwezig
Decision Log | Governance evidence | 3 besluiten vastgelegd. | Gemengd: goede start, maar nog geen doorlopende ritmische besluitvorming. | Na elke maandreview actualiseren. | Wave 1 - Step 1.6 | Vroege start

## Top Risks
Risk | Severity | Why it matters now | Mitigation wave
Lege pipeline-instrumentatie | High | Geen hard salesritme zichtbaar. | Wave 1
Founder als centrale triage-laag | High | Beperkt overdraagbaarheid en afwezigheidstolerantie. | Wave 1
Geen actieve throughputmeting | High | Schaalproblemen worden te laat gezien. | Wave 1
Governance vooral ontworpen | High | Cadans kan onder druk snel wegvallen. | Wave 1
Deliverycheckpoints niet live afgedwongen | High | Trajectrisico blijft te laat zichtbaar. | Wave 1
Source-of-truth nog niet hard genoeg | Medium | Groei verhoogt kans op dubbele waarheden. | Wave 2
Proof capture niet kernhard | Medium | Commercieel bewijs blijft kwetsbaar. | Wave 2
Geen duidelijke owner-laag naast founder | Medium | Delegatie blijft theoretisch. | Wave 2
Manual-first zonder WIP-limieten | Medium | Overbelasting wordt laat zichtbaar. | Wave 2
Automation te vroeg starten | Medium | Risico op verkeerde systeemcomplexiteit. | Wave 3

## Improvement Waves
Wave | Goal | Must deliver | Explicitly not doing | Review point
Wave 1 - Stabilize | Governance- en operationslekken dichten. | Live pipeline, actieve scorecard, maandreview, deliveryoverzicht, ingevulde capacity map, source-of-truth charter, hybride werklaag hard gemaakt. | Geen automation, geen nieuw CRM, geen nieuwe productprojecten. | Dag 30
Wave 2 - Systemize | Ownership, metrics en delegatie harder maken. | Defectlog, rolling metrics, delegated run, proof checkpoints, ownergrenzen. | Geen brede toolingbouw zonder gemeten pijn. | Dag 60
Wave 3 - Scale Readiness | Alleen bewezen knelpunten standaardiseren. | Automation shortlist met businesscase, duidelijke ops-/foundergrenzen, 2x volume boundary test. | Geen Stripe-first of self-serve push. | Dag 90

## Wave Gates
Wave | Gate evidence | Primary systems | Status | Notes
Wave 1 | Live pipeline, scorecard rhythm, delivery visibility, capacity map, source-of-truth charter | CRM + app + scorecard + monthly review | Open | Go/no-go pas na eerste echte maandreview.
Wave 2 | Rolling metrics, role clarity, proof capture, delegated run | Scorecard + workbook + learning + decision log | Blocked by Wave 1 | Start alleen na bewezen ritme.
Wave 3 | Friction shortlist, automation business case, 2x volume boundary test | Workbook + monthly review + decision log | Blocked by Wave 2 | Start alleen na metrics en delegated run.

## Gap Tracking
Bottleneck | Priority | Fix-program step | Owner type | Evidence status
Pipeline-instrumentatie leeg | Nu | Wave 1 - Step 1.1 | Founder | Nog niet bewezen
Weekly cadence nog niet bewezen | Nu | Wave 1 - Step 1.2 | Founder | Nog niet bewezen
Monthly governance te licht | Nu | Wave 1 - Step 1.6 | Founder | Nog niet bewezen
Founder als centrale triage | Nu | Wave 2 - Step 2.3 | Founder + future operator | Nog open
Deliverycheckpoints niet centraal zichtbaar | Nu | Wave 1 - Step 1.3 | Ops / delivery owner | Repo-laag bestaat; ritme nog niet bewezen