## Overview
Field | Value
Title | Verisight - Roadmap
Generated | 2026-04-16
Checklist Path | C:/Users/larsh/Desktop/Business/Verisight/docs/prompts/PROMPT_CHECKLIST.xlsx
Roadmap Path | C:/Users/larsh/Desktop/Business/Verisight/docs/strategy/ROADMAP.md
Strategy Path | C:/Users/larsh/Desktop/Business/Verisight/docs/strategy/STRATEGY.md
External Docs Path | C:/Users/larsh/Desktop/Business/Docs_External
Current State
Verisight is voorbij de ruwe MVP-fase en de checklistgedreven opbouw van product, trust, packaging, website en delivery is grotendeels afgerond.
De grootste open vragen zitten nu minder in 'werkt het technisch?' en meer in omzet, bewijs, deliverystabiliteit en bestuurlijk ritme.
De volgende bedrijfslaag is daarom geen nieuwe losse verbeterqueue, maar een strak CEO-gestuurd groeisysteem.
Na de checklist
Gebruik `docs/strategy/CEO_GROWTH_SYSTEM_2026.md` als forward-looking groeisysteem voor de komende 6-12 maanden.
Behandel `PROMPT_CHECKLIST.xlsx` en `ROADMAP.md` voortaan primair als historische uitvoer- en auditlaag.
Stuur nu vooral op revenue + proof, deliverystabiliteit, lifecycle, operating rhythm en selectieve SaaS-readiness.

## Phases
Phase ID | Title | Objective | Status | Checklist Items | Exit Gate | Waits Until Later
phase_a | Phase A - Product Credibility Foundation | De productbasis moet inhoudelijk kloppen, live werken en geloofwaardig genoeg zijn om commercieel op voort te bouwen. | afgerond | ExitScan Product Review And Test - afgerond ExitScan Live Test - afgerond RetentieScan Product Review And Test - afgerond RetentieScan Live Test - afgerond RetentieScan Product Sharpening - afgerond Dashboard Decision Support - afgerond RetentieScan v1.1 Validation - afgerond Reporting System Sharpening - afgerond Report Visual And Commercial Uplift - afgerond | Claims sluiten aan op de methodiek Kernflows werken live Rapport en dashboard zijn professioneel genoeg als managementinstrument | Grote SEO-inzet Grootschalige websitepolish los van inhoud Portfolio-uitbreiding
phase_b | Phase B - Decision-Maker Readiness | Verisight moet overtuigend landen bij HR-beslissers, directie en eerste kopers zonder dat betekenis of geloofwaardigheid verloren gaat. | afgerond | Management Actionability - afgerond Method And Trust System - afgerond Trust Signal Program - afgerond Boardroom Readiness - afgerond Founder-Led Sales Narrative - afgerond | HR en directie begrijpen sneller wat het product oplevert Trust- en claimsgrenzen zijn helder Het verhaal is overtuigend zonder te overclaimen | Website-redesign als hoofdproject SEO-conversieschaal Bredere contentmachine
phase_c | Phase C - Commercial Packaging | De propositie, verpakking en ondersteunende assets moeten coherent genoeg zijn om verkoopbaar en herhaalbaar te worden. | afgerond | Product Terminology And Taxonomy - afgerond Sales Enablement System - afgerond Pricing And Packaging - afgerond Sample Output And Showcase - afgerond | Producttaal is consistent Pricing en packaging zijn begrijpelijk Voorbeeldoutput en salesmateriaal ondersteunen hetzelfde verhaal | Website-optimalisatie op schaal SEO-programma
phase_d | Phase D - Website And Funnel System | De website en funnel moeten de aangescherpte propositie, trustlaag en voorbeeldoutput helder en commercieel overbrengen. | afgerond | Website Redesign And Flow - afgerond Customer Journey And Funnel Alignment - afgerond SEO Conversion Program - afgerond | Website weerspiegelt de aangescherpte product- en trustlaag De funnel volgt een duidelijke route van interesse naar gesprek SEO en conversie worden geoptimaliseerd op stabiele messaging | Brede content-operating-systemen Schaalmarketing zonder eerste commerciële bevestiging
phase_e | Phase E - Delivery And Adoption System | Eerste klanten moeten soepel van akkoord naar intake, campagne, rapportage en opvolging kunnen gaan. | afgerond | Client Onboarding And Adoption - afgerond Implementation Readiness - afgerond Report To Action - afgerond Pilot And Early Customer Learning - afgerond Demo And Sample Environment - afgerond | Nieuwe klanttrajecten zijn uitvoerbaar zonder onnodige improvisatie Rapporten leiden tot opvolging en leerloops Demo en pilotassets zijn schaalbaar genoeg voor hergebruik | Zware self-service uitbreiding Grote ops-automatisering
phase_f | Phase F - Scale And Operating System | Na eerste tractie moeten commerciële, delivery- en contentprocessen herhaalbaar en schaalbaar worden gemaakt. | afgerond | Assisted To SaaS Readiness Program - afgerond Customer Lifecycle And Expansion Model - afgerond Account And Billing Model Readiness - afgerond Ops And Delivery System - afgerond Case Proof And Evidence - afgerond Portfolio Architecture - afgerond Content Operating System - afgerond | Herhaalbaar verkoop- en deliveryritme Eerste geloofwaardig bewijs en cases Portfolio en contentlogica zonder productverwarring

## Checklist Mirror
Prompt File | Deliverable | Title | Phase | Status | Last Updated | Notes | Repo/Main/Deploy/Live
EXITSCAN_PLANMODE_PRODUCT_REVIEW_AND_TEST_PROMPT.md | EXITSCAN_PRODUCT_REVIEW_AND_TEST_PLAN.md | ExitScan Product Review And Test | phase_a | Voldaan | 2026-04-14 | Opgeleverd: EXITSCAN_PRODUCT_REVIEW_AND_TEST_PLAN.md plus ExitScan alignment, parity- en smoke-tests; wordt via main live meegenomen. | Naar main gepusht op 2026-04-14; live-status historisch niet apart vastgelegd in checklist.
EXITSCAN_PLANMODE_LIVE_TEST_PROMPT.md | EXITSCAN_LIVE_TEST_PLAN.md | ExitScan Live Test | phase_a | Voldaan | 2026-04-14 | EXITSCAN_LIVE_TEST_PLAN.md live doorlopen, fixes gedeployed op main en hergevalideerd voor forgot-password, survey, PDF en reminder. | Live bevestigd op 2026-04-14; kernfixes hergevalideerd op live flow na deploy op main.
RETENTIESCAN_PLANMODE_PRODUCT_REVIEW_AND_TEST_PROMPT.md | RETENTIESCAN_PRODUCT_REVIEW_AND_TEST_PLAN.md | RetentieScan Product Review And Test | phase_a | Voldaan | 2026-04-14 | RETENTIESCAN_PRODUCT_REVIEW_AND_TEST_PLAN.md toegevoegd; RetentieScan-copy, methodologie en tests aangescherpt en wordt via main live meegenomen. | Naar main gepusht op 2026-04-14; live-status historisch niet apart vastgelegd in checklist.
RETENTIESCAN_PLANMODE_LIVE_TEST_PROMPT.md | RETENTIESCAN_LIVE_TEST_PLAN.md | RetentieScan Live Test | phase_a | Voldaan | 2026-04-14 | RETENTIESCAN_LIVE_TEST_PLAN.md live uitgevoerd en bijgewerkt als source of truth. Survey open-token, invalid-token, forgot-password, admin invite-route en reminder-UI zijn live hersteld. Note: reminder- en contactmail leveren nog niet af door externe Resend-configuratie (send.verisight.nl niet geverifieerd); dit staat als aparte ops-note buiten de repo-uitwerking. | Live bevestigd op 2026-04-14; repo- en livewijzigingen doorgevoerd. Externe ops-note: Resend-domeinverificatie nog open voor maillevering.
RETENTIESCAN_PLANMODE_PRODUCT_SHARPENING_PROMPT.md | RETENTIESCAN_PRODUCT_SHARPENING_PLAN.md | RetentieScan Product Sharpening | phase_a | Voldaan | 2026-04-14 | RETENTIESCAN_PRODUCT_SHARPENING_PLAN.md uitgevoerd; RetentieScan-copy, survey-intro, dashboardduiding, rapporttaal, paritychecks en regressietests aangescherpt en gevalideerd met tests, lint en build. | Naar main gepusht op 2026-04-14; live-status historisch niet apart vastgelegd in checklist.
DASHBOARD_DECISION_SUPPORT_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | DASHBOARD_DECISION_SUPPORT_PROGRAM_PLAN.md | Dashboard Decision Support | phase_a | Voldaan | 2026-04-14 | Dashboard decision-supportlaag aangescherpt en gevalideerd; managementread, productspecifieke duiding en tests worden via main live meegenomen. | Naar main gepusht op 2026-04-14; live-status historisch niet apart vastgelegd in checklist.
RETENTIESCAN_V1_1_VALIDATION_PLANMODE_PROMPT.md | RETENTIESCAN_V1_1_VALIDATION_PLAN.md | RetentieScan v1.1 Validation | phase_a | Voldaan | 2026-04-14 | RETENTIESCAN_V1_1_VALIDATION_PLAN.md uitgevoerd; evidence/claims-model, measurement/interpretation-QA en real-data/acceptance docs toegevoegd; validatiescripts kregen dataset-provenance guardrails en het planbestand is milestone-voor-milestone bijgewerkt. | Naar main gepusht op 2026-04-14; live-status niet apart geverifieerd. Backend- en frontend-validatie groen.
REPORTING_SYSTEM_SHARPENING_PLANMODE_PROMPT.md | REPORTING_SYSTEM_SHARPENING_PLAN.md | Reporting System Sharpening | phase_a | Voldaan | 2026-04-14 | REPORTING_SYSTEM_SHARPENING_PLAN.md toegevoegd; report-content contracts, productspecifieke managementsamenvattingen, signal-page/hypothese/vervolgstap-copy en paritytests voor backend/frontend aangescherpt en gevalideerd met pytest, vitest, eslint en Next build. | Naar main gepusht op 2026-04-14; live-status historisch niet apart vastgelegd in checklist.
REPORT_VISUAL_AND_COMMERCIAL_UPLIFT_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | REPORT_VISUAL_AND_COMMERCIAL_UPLIFT_PLAN.md | Report Visual And Commercial Uplift | phase_a | Voldaan | 2026-04-14 | REPORT_VISUAL_AND_COMMERCIAL_UPLIFT_PLAN.md uitgevoerd; echte PDF-output kreeg executive shell, highlight cards, trust-notes, productspecifieke themakleuren, preview/report parity, smoke-tests en acceptance-checklist. | Naar main gepusht op 2026-04-14; live-status historisch niet apart vastgelegd in checklist.
MANAGEMENT_ACTIONABILITY_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | MANAGEMENT_ACTIONABILITY_PLAN.md | Management Actionability | phase_b | Voldaan | 2026-04-14 | MANAGEMENT_ACTIONABILITY_PLAN.md uitgevoerd; ExitScan kreeg besluit- en eigenaarschapsroutes in dashboard en report, RetentieScan-toplaag werd aangescherpt op eerste besluit/eigenaar, action playbooks en focusvragen zijn herbouwd en paritytests zijn groen gevalideerd met pytest, vitest, lint en Next build. | Naar main gepusht op 2026-04-14 (commit 7025245); live-status niet apart geverifieerd.
METHOD_AND_TRUST_SYSTEM_PLANMODE_PROMPT.md | METHOD_AND_TRUST_SYSTEM_PLAN.md | Method And Trust System | phase_b | Voldaan | 2026-04-14 | METHOD_AND_TRUST_SYSTEM_PLAN.md toegevoegd; methode- en trustcontract vastgezet over reference docs, frontend/backend productdefinities, report trustblokken, marketing- en legalcopy en regressietests. Frontend tests, lint, build en backend parity/smoke/validation tests groen bevestigd. | Naar main gepusht op 2026-04-14; live-status niet apart geverifieerd.
TRUST_SIGNAL_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | TRUST_SIGNAL_PROGRAM_PLAN.md | Trust Signal Program | phase_b | Voldaan | 2026-04-15 | TRUST_SIGNAL_PROGRAM_PLAN.md toegevoegd; buyer-facing trusthub, gedeelde trust-contentlaag, preview/contact/legal uplift en regressietests voor zichtbare trust-signals uitgevoerd. Trusthub-route /vertrouwen daarna publiek live gezet op www.verisight.nl. | Live bevestigd op 2026-04-15; frontend tests, lint, build, backend paritytests en productie smoke checks groen bevestigd.
BOARDROOM_READINESS_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | BOARDROOM_READINESS_PLAN.md | Boardroom Readiness | phase_b | Voldaan | 2026-04-15 | BOARDROOM_READINESS_PLAN.md toegevoegd; report- en dashboardcontracten kregen een bestuurlijke handoff, preview/marketing/pricing zijn op dezelfde senior leeslijn gezet, voorbeeldrapporten vernieuwd en parity/smoke-tests groen gevalideerd. Publieke marketingcopy live bevestigd op www.verisight.nl en /producten/exitscan. | Naar main gepusht op 2026-04-15; live bevestigd op publieke routes www.verisight.nl en /producten/exitscan. Authenticated dashboard/report-output niet apart live geverifieerd.
FOUNDER_LED_SALES_NARRATIVE_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | FOUNDER_LED_SALES_NARRATIVE_PLAN.md | Founder-Led Sales Narrative | phase_b | Voldaan | 2026-04-15 | FOUNDER_LED_SALES_NARRATIVE_PLAN.md toegevoegd; playbook, acceptance checklist, buyer-facing routecopy, preview/boardroom handoff en proposal/pricing-framing vastgelegd. Live routes bevestigd op www.verisight.nl. | Live bevestigd op 2026-04-15 via https://www.verisight.nl, /tarieven en /vertrouwen; founder-led termen zichtbaar.
PRODUCT_TERMINOLOGY_AND_TAXONOMY_SYSTEM_PLANMODE_PROMPT.md | PRODUCT_TERMINOLOGY_AND_TAXONOMY_SYSTEM_PLAN.md | Product Terminology And Taxonomy | phase_c | Voldaan | 2026-04-15 | PRODUCT_TERMINOLOGY_AND_TAXONOMY_SYSTEM_PLAN.md toegevoegd; canonieke glossary en reviewchecklist vastgelegd, marketing/product/report/survey/sales-termen geharmoniseerd en paritytests, lint en build groen; live op main. | Naar main gepusht op 2026-04-15; live-status niet apart geverifieerd.
SALES_ENABLEMENT_SYSTEM_PLANMODE_PROMPT.md | SALES_ENABLEMENT_SYSTEM_PLAN.md | Sales Enablement System | phase_c | Voldaan | 2026-04-15 | SALES_ENABLEMENT_SYSTEM_PLAN.md toegevoegd; sales enablement playbook, decision tree, comparison matrix, objection/claims matrix, proposal spines, acceptance checklist en buyer-facing one-pagers toegevoegd. Validatie bevestigd via pytest, vitest, eslint en next build. Daarna naar main gepusht. | Naar main gepusht op 2026-04-15 (aa7ce22); geen aparte publieke livewijziging, alleen repo-assets.
PRICING_AND_PACKAGING_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | PRICING_AND_PACKAGING_PROGRAM_PLAN.md | Pricing And Packaging | phase_c | Voldaan | 2026-04-15 | PRICING_AND_PACKAGING_PROGRAM_PLAN.md toegevoegd; publieke pricinglaag herschikt naar eerste trajecten, vervolgvormen, add-ons en combinatieroute. Salesdocs, proposal spines, acceptance checklist en paritytests daarop gealigneerd. Validatie bevestigd via pytest, vitest, eslint en next build. | Live bevestigd op 2026-04-15 via https://www.verisight.nl/tarieven en Vercel production deployment dpl_6DTf8TKWon8H5Q6WRbdfwGe4qWzJ; pricingcopy met eerste trajecten, vervolgvormen, add-ons en combinatieroute zichtbaar.
SAMPLE_OUTPUT_AND_SHOWCASE_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | SAMPLE_OUTPUT_AND_SHOWCASE_PLAN.md | Sample Output And Showcase | phase_c | Voldaan | 2026-04-15 | SAMPLE_OUTPUT_AND_SHOWCASE_PLAN.md toegevoegd en uitgevoerd; buyer-facing sample asset registry, sample output mode, publieke pdf-mirrors, product/pricing/trust showcase-ingangen, docs/prompts en paritytests bijgewerkt. | Naar main gepusht op 2026-04-15; live-status niet lokaal geverifieerd.
WEBSITE_REDESIGN_AND_FLOW_PLANMODE_PROMPT.md | WEBSITE_REDESIGN_AND_FLOW_PLAN.md | Website Redesign And Flow | phase_d | Voldaan | 2026-04-15 | WEBSITE_REDESIGN_AND_FLOW_PLAN.md uitgevoerd en daarna verbreed met een marketing UI stabilization pass en een gecontroleerde compositiepass per paginatype. Gedeelde shell aangescherpt op page-type hero-compositie, title-scales, stage-title-scales, supportgewicht, hero-grid-verhoudingen en vervolglinks. Lint, tests, build en browsermatige screenshot-QA lokaal en live uitgevoerd op desktop, tablet en mobiel. | Live bevestigd op 2026-04-15 via productie-URL's; visuele integriteitspass per breakpoint gecontroleerd; compositiepass per paginatype live bevestigd op desktop, tablet en mobiel; commit 4d044c6.
CUSTOMER_JOURNEY_AND_FUNNEL_ALIGNMENT_PLANMODE_PROMPT.md | CUSTOMER_JOURNEY_AND_FUNNEL_ALIGNMENT_PLAN.md | Customer Journey And Funnel Alignment | phase_d | Voldaan | 2026-04-15 | CUSTOMER_JOURNEY_AND_FUNNEL_ALIGNMENT_PLAN.md uitgevoerd; route-aware CTA-flow, uitgebreide contactcontracten, buyer-facing handoff-copy, salesdoc-alignment, acceptance-checklist en regressietests zijn doorgevoerd en lokaal gevalideerd. | Naar main gepusht en live bevestigd op 2026-04-15. Vercel production deployment dpl_J3oMQDbCmqAwWc5xwXtBP3qNb6cx staat op commit dc285c72ae4dc7e5705ffd62c730e494870500f2; www.verisight.nl en /producten/retentiescan geven de nieuwe funnelcopy en route-aware CTA-hrefs terug.
SEO_CONVERSION_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | SEO_CONVERSION_PROGRAM_PLAN.md | SEO Conversion Program | phase_d | Voldaan | 2026-04-15 | SEO_CONVERSION_PROGRAM_PLAN.md toegevoegd; compacte SEO-conversietranche uitgevoerd met nieuwe /oplossingen-landingspagina's, inline route-aware formulieren op money pages, metadata/sitemap/llms-alignment, pdf noindex-headers en regressietests. Validatie bevestigd via vitest, eslint en next build. | Live bevestigd op 2026-04-16 via productie-URL's; commit 10862d9.
CLIENT_ONBOARDING_AND_ADOPTION_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | CLIENT_ONBOARDING_AND_ADOPTION_PROGRAM_PLAN.md | Client Onboarding And Adoption | phase_e | Voldaan | 2026-04-15 | CLIENT_ONBOARDING_AND_ADOPTION_PROGRAM_PLAN.md blijft source of truth; buyer-facing handoff, admin onboardingblueprint, setup/importverwachtingen, klantactivatie, dashboard- en campaignadoptie, ops-playbook, acceptance-checklist, regressietests en lokale flowchecks zijn nu daadwerkelijk in repo doorgevoerd. | Live bevestigd op 2026-04-16 via https://www.verisight.nl/aanpak en publieke buyer-facing onboarding-copy; commit 7559bdc. Authenticated dashboardflow niet apart geverifieerd.
IMPLEMENTATION_READINESS_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | IMPLEMENTATION_READINESS_PROGRAM_PLAN.md | Implementation Readiness | phase_e | Voldaan | 2026-04-15 | Planbestand gemaakt, implementation readiness uitgevoerd, validatie gedraaid en docs/checklists toegevoegd. | Naar main gepusht op 2026-04-15 (41936db); live-status niet lokaal geverifieerd.
REPORT_TO_ACTION_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | REPORT_TO_ACTION_PROGRAM_PLAN.md | Report To Action | phase_e | Voldaan | 2026-04-15 | Uitgevoerd: gedeelde report-to-action contractlaag, eerste managementsessie in dashboard/PDF, reviewmoment in follow-through, parity/smoke-tests, lint en build groen. | Repo uitgevoerd op 2026-04-15; actieve source of truth in docs/active/REPORT_TO_ACTION_PROGRAM_PLAN.md; geen main/deploy/live stap in deze tranche.
PILOT_AND_EARLY_CUSTOMER_LEARNING_SYSTEM_PLANMODE_PROMPT.md | PILOT_AND_EARLY_CUSTOMER_LEARNING_SYSTEM_PLAN.md | Pilot And Early Customer Learning | phase_e | Voldaan | 2026-04-15 | PILOT_AND_EARLY_CUSTOMER_LEARNING_SYSTEM_PLAN.md toegevoegd; persisted learningdossiers en checkpoints ingebouwd, admin-workbench toegevoegd, ops-playbook/templates toegevoegd en gevalideerd met pytest, vitest, lint en build. Live-status daarna bevestigd op het gekoppelde Vercel-project. | Naar main gepusht op 2026-04-15; live bevestigd via Vercel production deployment op main met aliassen verisight.nl en verisight-saa-s.vercel.app.
DEMO_AND_SAMPLE_ENVIRONMENT_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | DEMO_AND_SAMPLE_ENVIRONMENT_PROGRAM_PLAN.md | Demo And Sample Environment | phase_e | Voldaan | 2026-04-15 | docs/active/DEMO_AND_SAMPLE_ENVIRONMENT_PROGRAM_PLAN.md toegevoegd en uitgevoerd; canonieke demo-laagindeling, demo_environment.py, manage_demo_environment.py, demo system/playbook/acceptance docs, promptverwijzingen en regressietests bijgewerkt. | Publieke sample/showcase-routes bevestigd op 2026-04-16; deploymentmetadata niet apart geverifieerd.
ASSISTED_TO_SAAS_READINESS_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | ASSISTED_TO_SAAS_READINESS_PROGRAM_PLAN.md | Assisted To SaaS Readiness Program | phase_f | Voldaan | 2026-04-15 | ASSISTED_TO_SAAS_READINESS_PROGRAM_PLAN.md toegevoegd als actieve source of truth; assisted, semi-self-service, readiness-gates en false-SaaS guardrails repo-gebaseerd vastgelegd. | Naar main gepusht op 2026-04-15 (b70b18d); geen aparte publieke livewijziging, alleen docs/active-plan, checklistupdate en roadmap-sync.
CUSTOMER_LIFECYCLE_AND_EXPANSION_MODEL_PLANMODE_PROMPT.md | CUSTOMER_LIFECYCLE_AND_EXPANSION_MODEL_PLAN.md | Customer Lifecycle And Expansion Model | phase_f | Voldaan | 2026-04-15 | CUSTOMER_LIFECYCLE_AND_EXPANSION_MODEL_PLAN.md blijft source of truth; lifecycle-ladder, buyer-facing pricing/aanpak/contactcopy, in-product vervolgkeuzes, pilot-learning capture, regressietests, build en roadmap-sync zijn in repo doorgevoerd. Live-status op 2026-04-15 geverifieerd via Vercel en productiedomeinen. | Live per 2026-04-15: production deployment dpl_24rDFsoas3jfWMVD4xRvB8S2AeaR voor commit 1a0f97e04f31be272a5612278765d866664ac9d1 staat op READY. https://www.verisight.nl geeft 200 OK; https://verisight.nl redirect met 307 naar https://www.verisight.nl/.
ACCOUNT_AND_BILLING_MODEL_READINESS_PLANMODE_PROMPT.md | ACCOUNT_AND_BILLING_MODEL_READINESS_PLAN.md | Account And Billing Model Readiness | phase_f | Voldaan | 2026-04-15 | ACCOUNT_AND_BILLING_MODEL_READINESS_PLAN.md bevestigd als actieve source of truth; architectuur, gedeelde types, buyer-facing voorwaarden en parity checks bijgewerkt om de v1-accountgrens, assisted facturatie en seat-/usage-guardrails expliciet te maken. Publieke voorwaardenpagina live geverifieerd op 2026-04-15. | Live bevestigd op 2026-04-15: active-plan, ARCHITECTURE, frontend types, voorwaarden, parity-test, checklistupdate en roadmap-sync doorgevoerd; pytest, lint en frontend build groen. Publieke productiepagina https://www.verisight.nl/voorwaarden retourneert 200 en bevat de nieuwe assisted/manual-billing copy.
OPS_AND_DELIVERY_SYSTEM_PLANMODE_PROMPT.md | OPS_AND_DELIVERY_SYSTEM_PLAN.md | Ops And Delivery System | phase_f | Voldaan | 2026-04-15 | Persistente ops- en deliverylaag geimplementeerd inclusief leadtriage, deliveryrecords, checkpoints, command-center, failure matrix en campaign delivery control. Main bijgewerkt. Live bevestigd via admin screenshot op https://www.verisight.nl/beheer met zichtbare Setup-pagina en adminnavigatie. | Repo, main en live bevestigd; admin Setup zichtbaar op /beheer.
CASE_PROOF_AND_EVIDENCE_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | CASE_PROOF_AND_EVIDENCE_PROGRAM_PLAN.md | Case Proof And Evidence | phase_f | Voldaan | 2026-04-15 | CASE_PROOF_AND_EVIDENCE_PROGRAM_PLAN.md toegevoegd als source of truth; evidence-taxonomie, case-capture, approval/playbooks, sample-proof tiering en regressietests zijn repo-breed uitgewerkt, gevalideerd, gecommit en naar main gepusht. | Naar main gepusht op 2026-04-15; publieke site https://www.verisight.nl gecontroleerd op 2026-04-15 en de actuele buyer-facing prooflaag is zichtbaar.
PORTFOLIO_ARCHITECTURE_PROGRAM_PLANMODE_PROMPT.md | PORTFOLIO_ARCHITECTURE_PROGRAM_PLAN.md | Portfolio Architecture | phase_f | Voldaan | 2026-04-15 | PORTFOLIO_ARCHITECTURE_PROGRAM_PLAN.md actief gemaakt als source of truth; marketing productmodel, publieke portfolio-copy, structured-data-hierarchie, regressietests en combinatie-routeframing repo-breed aangescherpt. | Live bevestigd op 2026-04-15: production deployment dpl_9BT9wVYZ4mztTxAnroBXdvjqnZP7 voor commit 9c58ce687e0922ba3861fdaadbbdf87805c3a466 staat op READY op Vercel.
CONTENT_OPERATING_SYSTEM_PLANMODE_PROMPT.md | CONTENT_OPERATING_SYSTEM_PLAN.md | Content Operating System | phase_f | Voldaan | 2026-04-16 | CONTENT_OPERATING_SYSTEM_PLAN.md toegevoegd als source of truth; canonieke contentarchitectuur, content-governance, surface-ownership docs, typed registry, regressietests en prompt-fix doorgevoerd. Daarna naar main gepusht. | Naar main gepusht op 2026-04-16 (commit b962034); live-status niet geverifieerd. Vercel-verificatie blokkeerde hier op auth en deze tranche heeft geen publiek herkenbare runtimewijziging.